## Instrukcijos
Valdymo sudėtingumo (complexity) įvertinimas
1. Bendroji informacija
Turite klausimų? | Jei turite klausimų apie šią formą, susisiekite su mumis:
http://www.ipma.lt/kontaktai
Paskirtis | Ši forma naudojama kandidato ir vertintojų, siekiant įvertinti projektų, programų ir portfelių sudėtintumą.
Sudėtingumo rodikliai | Yra 10 sudėtingumo rodiklių, kurie yra vienodi projektams, programoms ir portfeliams. Kiekvieno rodiklio aprašymas pateiktas lentelėse.
Sudėtingumo rodiklių komponentai | Sudėtingumo rodiklių subkomponentai skiriasi kiekvienai sričiai. Jie įtraukti tik lentelėje 3 "Detalės".
2. Instrukcija kandidatams
Pagrindinė informacija | "Kandidato savęs vertinimas" lentelėje įveskite savo vardą, šiandienos datą, lygį į kurį kandidatuojate (A, B arba C) ir sritį (projektai, programos ar portfeliai).
Apimtis | Atskirai įvertinkite kiekvieno projekto, programos ar portfelio, paminėto Jūsų projektų ataskaitoje, sudėtingumą. Kiekvieno jų sudėtingumo įvertinimas (apibendrinto balo paskaičiavimas) turi būti ne mažesnis, nei reikalaujamas Jūsų kandidatuojamam lygmeniui. Atkreipkite dėmesį, kad bendras balas, rodomas Apibendrintoje ataskaitoje (Executive Summary Report) turi sutapti su Sudėtingumo matricos (Complexity Matric) balu ir būti pakankamas įrodyti Jūsų kandidatavimo pagrįstumui.
Darbo pradžia | Jei Jūs anksčiau nenaudojote IPMA projektų sudėtingumo vertinimo, pradėkite nuo "Detalizacija" lentelės Jūsų sričiai (projektams, programoms ar portfeliui).
Jei Jūs anksčiau naudojote IPMA projektų sudėtingumo vertinimą, galite pradėti nuo "Kandidato savęs vertinmas" lentelės.
Detalizacijos lentelė | Stulpeliai sužymėti raidėmis nuo A iki L. Stulpelyje "A" įveskite vertinimą Jūsų paraiškoje "A" pažymėtam projektui.
Peržiūrėkite kiekvieno rodiklio komponentus ir jų reikšmes 1-4. Įveskite atitinkamą įvertinimą kiekvienam jų. Jei abejojate, kokią reikšmę rinktis arba komponentas netaikomas, palikite langelį tuščią.
Lentelė paskaičiuos vidutinį sudėtingumo įvertinimą. Jei manote, kad vidurkis yra: - Netikslus - įveskite savo įvertinimą eilutėje, pažymėtoje "Pakoreguota reikšmė". - Tikslus - tęskite darbą su kitu indikatoriumi.
Kandidato savęs vertinimo lentelė | Stulpeliai sužymėti raidėmis nuo A iki L. Stulpelyje "A" įveskite vertinimą Jūsų paraiškoje "A" pažymėtam projektui.
Įveskite įvertinimą kiekvienam sudėtingumo indikatoriui kiekvienam Jūsų paraiškoje nurodytam projektui/programai.
3. Instrukcija vertintojams.
Pagrindinė informacija | Įveskite savo vardą, pavardę ir šios dienos datą. Kandidato pavardė, lygmuo ir sritis bus automatiškai nukopijuota iš Kandidato lentelės.
Lentelė Detalės | Naudokite atitinkamą "Datalizacijos" lentelę papildomai informacijai, jei abejojate dėl konkrečios reikšmės įrašymo.
Vertintojo vertinimo lentelė | Tai yra darbinis dokumentas, kuriame vertintojas pasižymi pastabas, ruošdamasis interviu. Tam naudojami lentelės "Vertintojo įvertinimas" AB stulpelis. Vertintojui nebūtina užpildyti visų laukų, - svarbu įvesti reikšmes ten, kur vertintojo įvertis skiriasi nuo kandidato įvestos reikšmės. Lentelėje bus automatiškai paskaičiuotas pakoreguotas įvertis.
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Kandidato savęs vertinimo pvz
| Valdymo sudėtingumo įvertinimas | Kandidato vardas: | [5 empty] | Užpildymo data:
| Kandidato įvertinimas | Josiah C. Carberry | [5 empty] | 2016-10-13
| Visiems lygmenims, visioms sritims | Lygmuo: |  | Sritis:
|  | B |  | Programme
Žemas = 1; Vidutinis = 2; Aukštas = 3; Labai aukštas = 4
# | Sudetingumo indikatoriai | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) | [11 empty] | Pastabos, komentarai, įrodymai (neprivalomi; kandidato nuožiūra) | Susiję kompetencijų elementai
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, reikalavimų ir lūkesčių. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 1; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 1; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 2 |  | 5.5.2 Nauda ir tikslai 5.5.3 Apimtis 5.5.13 Kaita ir transformacijos 5.5.14 Atranka ir balansavimas | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance
2 | Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 2 |  | 5.5.4 Laikas 5.5.5 Organizacija ir informacija 5.5.6 Kokybė 5.5.10 Planavimas ir kontrolė | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control
3 | Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 3 |  | 5.5.7 Finansai 5.5.8 Ištekliai 5.5.9 Pirkimas | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement
4 | Grėsmės ir galimybės (rizikos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio bei priklausomų iniciatyvų rizikos profilių ir neapibrėžtumo lygmenų. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 4; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 4 |  | 5.5.11 Grėsmės ir galimybės | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity
5 | Suinteresuotosios šalys ir integravimas (strateginis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas vykdomųjų organizacijų formaliosios strategijos poveikis ir galima standartų, reglamentų, neformaliosios strategijos bei politinė įtaka projektui, programai arba portfeliui. Kiti galimi veiksniai: rezultatų svarba organizacijai; suinteresuotųjų sutarimo laipsnis; projektą, programą ar portfelį supanti neformalioji galia, interesai ir pasipriešinimas; visos teisinės normos ir reglamentai. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 3 |  | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Programos metmenys 5.5.12 Suinteresuotosios šalys | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders
6 | Santykiai su nuolatinėmis organizacijomis (organizacijos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinama projekto, programos arba portfelio sąsajų apimtis ir susietumas su organizacijos sistemomis, struktūromis, ataskaitų sistema ir sprendimų priėmimo procesais. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 3 |  | 5.3.2 Vadovavimas, struktūros ir procesai 5.3.3 Atitiktis, standartai ir reglamentai | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations
7 | Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 2 |  | 5.3.4 Galia ir interesai 5.3.5. Kultūra ir vertybės | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values
8 | Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 2 |  | 5.4.1 Savianalizė ir savitvarda 5.4.2 Principingumas ir patikimumas 5.4.3 Bendravimas 5.4.4 Santykiai ir įtraukimas 5.4.5 Lyderystė 5.4.6 Komandos ugdymas | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork
9 | Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, priemones ar metodus. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 2 |  | 5.4.8 Sumanumas 5.4.10 Tikslingumas | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation
10 | Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 2; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 3; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 2 |  | 5.4.3 Bendravimas 5.4.7 Konfliktai ir krizės 5.4.9 Derybos | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation
| Bendras vidurkis | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 3.1; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: 2.1; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: 2.6; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: 2.7; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: 2.5
| Atitinka lygmenį, į kurį kandidatuoja? | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: Yes; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) B: No; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) C: Yes; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) D: Yes; Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) E: No
| Žemiausias būtinas vidurkis kandidatuojamam lygmeniui: | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 2.5
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Kandidato savęs vertinimas
| Valdymo sudėtingumo įvertinimas | Kandidato vardas: | [6 empty] | Užpildymo data:
| Kandidato įvertinimas | Saulius
| Visiems lygmenims, visioms sritims | Lygmuo: |  | Sritis:
|  | B |  | Project
Žemas = 1; Vidutinis = 2; Aukštas = 3; Labai aukštas = 4
# | Sudetingumo indikatoriai | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) | [11 empty] | Pastabos, komentarai, įrodymai (neprivalomi; kandidato nuožiūra) | Susiję kompetencijų elementai
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, reikalavimų ir lūkesčių. | [13 empty] | 4.5.2 Reikalavimai ir tikslai 4.5.3 Apimtis 4.5.13 Kaita ir transformacijos ?? Atranka ir balansavimas ?? | 4.5.2 Reikalavimai ir tikslai 4.5.3 Apimtis 4.5.13 Kaita ir transformacijos ?? Atranka ir balansavimas ?? | 5.5.2 Nauda ir tikslai 5.5.3 Apimtis 5.5.13 Kaita ir transformacijos 5.5.14 Atranka ir balansavimas | 6.5.2 Nauda 6.5.3 Apimtis 6.5.13 Kaita ir transformacijos 6.5.14 Atranka ir balansavimas
2 | Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų. | [13 empty] | 4.5.4 Laikas 4.5.5 Organizacija ir informacija 4.5.6 Kokybė 4.5.10 Planavimas ir kontrolė | 4.5.4 Laikas 4.5.5 Organizacija ir informacija 4.5.6 Kokybė 4.5.10 Planavimas ir kontrolė | 5.5.4 Laikas 5.5.5 Organizacija ir informacija 5.5.6 Kokybė 5.5.10 Planavimas ir kontrolė | 6.5.4 Laikas 6.5.5 Organizacija ir informacija 6.5.6 Kokybė 6.5.10 Planavimas ir kontrolė
3 | Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą. | [13 empty] | 4.5.7 Finansai 4.5.8 Ištekliai 4.5.9 Pirkimas | 4.5.7 Finansai 4.5.8 Ištekliai 4.5.9 Pirkimas | 5.5.7 Finansai 5.5.8 Ištekliai 5.5.9 Pirkimas | 6.5.7 Finansai 6.5.8 Ištekliai 6.5.9 Pirkimas
4 | Grėsmės ir galimybės (rizikos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio bei priklausomų iniciatyvų rizikos profilių ir neapibrėžtumo lygmenų. | [13 empty] | 4.5.11 Risk and opportunity | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Grėsmės ir galimybės | 6.5.11 Grėsmės ir galimybės
5 | Suinteresuotosios šalys ir integravimas (strateginis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas vykdomųjų organizacijų formaliosios strategijos poveikis ir galima standartų, reglamentų, neformaliosios strategijos bei politinė įtaka projektui, programai arba portfeliui. Kiti galimi veiksniai: rezultatų svarba organizacijai; suinteresuotųjų sutarimo laipsnis; projektą, programą ar portfelį supanti neformalioji galia, interesai ir pasipriešinimas; visos teisinės normos ir reglamentai. | [13 empty] | 4.3.1 Strategija 4.5.1 Projekto metmenys 4.5.12 Suinteresuotosios šalys | 4.3.1 Strategija 4.5.1 Projekto metmenys 4.5.12 Suinteresuotosios šalys | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Programos metmenys 5.5.12 Suinteresuotosios šalys | 6.3.1 Strategija 6.5.1 Portfelio metmenys 6.5.12 Suinteresuotosios šalys
6 | Santykiai su nuolatinėmis organizacijomis (organizacijos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinama projekto, programos arba portfelio sąsajų apimtis ir susietumas su organizacijos sistemomis, struktūromis, ataskaitų sistema ir sprendimų priėmimo procesais. | [13 empty] | 4.3.2 Vadovavimas, struktūros ir procesai 4.3.3 Atitiktis, standartai ir reglamentai | 4.3.2 Vadovavimas, struktūros ir procesai 4.3.3 Atitiktis, standartai ir reglamentai | 5.3.2 Vadovavimas, struktūros ir procesai 5.3.3 Atitiktis, standartai ir reglamentai | 6.3.2 Vadovavimas, struktūros ir procesai 6.3.3 Atitiktis, standartai ir reglamentai
7 | Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 2 |  | 4.3.4 Galia ir interesai 4.3.5. Kultūra ir vertybės | 4.3.4 Galia ir interesai 4.3.5. Kultūra ir vertybės | 5.3.4 Galia ir interesai 5.3.5. Kultūra ir vertybės | 6.3.4 Galia ir interesai 6.3.5. Kultūra ir vertybės
8 | Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti. | [13 empty] | 4.4.1 Savianalizė ir savitvarda 4.4.2 Principingumas ir patikimumas 4.4.3 Bendravimas 4.4.4 Santykiai ir įtraukimas 4.4.5 Lyderystė 4.4.6 Komandos ugdymas | 4.4.1 Savianalizė ir savitvarda 4.4.2 Principingumas ir patikimumas 4.4.3 Bendravimas 4.4.4 Santykiai ir įtraukimas 4.4.5 Lyderystė 4.4.6 Komandos ugdymas | 5.4.1 Savianalizė ir savitvarda 5.4.2 Principingumas ir patikimumas 5.4.3 Bendravimas 5.4.4 Santykiai ir įtraukimas 5.4.5 Lyderystė 5.4.6 Komandos ugdymas | 6.4.1 Savianalizė ir savitvarda 6.4.2 Principingumas ir patikimumas 6.4.3 Bendravimas 6.4.4 Santykiai ir įtraukimas 6.4.5 Lyderystė 6.4.6 Komandos ugdymas
9 | Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, priemones ar metodus. | [13 empty] | 4.4.8 Sumanumas 4.4.10 Tikslingumas | 4.4.8 Sumanumas 4.4.10 Tikslingumas | 5.4.8 Sumanumas 5.4.10 Tikslingumas | 6.4.8 Sumanumas 6.4.10 Tikslingumas
10 | Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą. | [13 empty] | 4.4.3 Bendravimas 4.4.7 Konfliktai ir krizės 4.4.9 Derybos | 4.4.3 Bendravimas 4.4.7 Konfliktai ir krizės 4.4.9 Derybos | 5.4.3 Bendravimas 5.4.7 Konfliktai ir krizės 5.4.9 Derybos | 6.4.3 Bendravimas 6.4.7 Konfliktai ir krizės 6.4.9 Derybos
| Bendras vidurkis | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 0.2
Atitinka lygmenį, į kurį kandidatuoja? | bar: Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A
| Žemiausias būtinas vidurkis kandidatuojamam lygmeniui: | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) A: 2.5
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Vertintojo įvertinimo pvz
| Valdymo sudėtingumo įvertinimas | Kandidatas: |  |  | Josiah C. Carberry | [7 empty] | Užpildyta: |  |  | 2016-10-13
| Kandidato įvertinimas | Vertintojas: | [10 empty] | Užpildyta:
| Visiems lygmenims, visioms sritims | Lygmuo: |  | Sritis
|  | B |  | Programme
Jei turite klausimų apie šią formą, susisiekite su mumis:
Žemas = 1; Vidutinis = 2; Aukštas = 3; Labai aukštas = 4
# | Ši forma naudojama kandidato ir vertintojų, siekiant įvertinti projektų, programų ir portfelių sudėtintumą. | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) | [23 empty] | Pastabos, komentarai, įrodymai (neprivalomi; vertintojo nuožiūra) | Susiję kompetencijų elementai
|  | A |  |  |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L
|  | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert
1 | Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, reikalavimų ir lūkesčių. | 3 |  | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  | 2 | [16 empty] | 5.5.2 Nauda ir tikslai 5.5.3 Apimtis 5.5.13 Kaita ir transformacijos 5.5.14 Atranka ir balansavimas | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance | x | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
2 | Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų. | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | 5.5.4 Laikas 5.5.5 Organizacija ir informacija 5.5.6 Kokybė 5.5.10 Planavimas ir kontrolė | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
2. Instrukcija kandidatams | Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.5.7 Finansai 5.5.8 Ištekliai 5.5.9 Pirkimas | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
Pagrindinė informacija | "Kandidato įvertinimai" lentelėje įveskite savo vardą, šiandienos datą, lygį į kurį kandidatuojate (A, B arba C) ir sritį (projektai, programos ar portfeliai). | 4 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 | [16 empty] | 5.5.11 Grėsmės ir galimybės | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity | x | 4 | x | 0 | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x
Aprėptis | Atskirai įvertinkite kiekvieno projekto, programos ar portfelio, paminėto Jūsų projektų ataskaitoje, sudėtingumą. Kiekvieno jų sudėtingumo įvertinimas (apibendrinto balo paskaičiavimas) turi būti ne mažesnis, nei reikalaujamas Jūsų kandidatuojamam lygmeniui. Atkreipkite dėmesį, kad bendras balas, rodomas Apibendrintoje ataskaitoje (Executive Summary Report) turi sutapti su Sudėtingumo matricos (Complexity Matric) balu ir būti pakankamas įrodyti Jūsų kandidatavimo pagrįstumui. | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Programos metmenys 5.5.12 Suinteresuotosios šalys | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders | x | 3 | x | 0 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
Darbo pradžia | Jei Jūs anksčiau nenaudojote IPMA projektų sudėtingumo vertinimą, pradėkite nuo "Detalių" lentelės Jūsų sričiai (projektams, programoms ar portfeliui). | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.3.2 Vadovavimas, struktūros ir procesai 5.3.3 Atitiktis, standartai ir reglamentai | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations | x | 3 | x | 0 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
7 | Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis. | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.3.4 Galia ir interesai 5.3.5. Kultūra ir vertybės | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
8 | Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti. | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.1 Savianalizė ir savitvarda 5.4.2 Principingumas ir patikimumas 5.4.3 Bendravimas 5.4.4 Santykiai ir įtraukimas 5.4.5 Lyderystė 5.4.6 Komandos ugdymas | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
9 | Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, priemones ar metodus. | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.8 Sumanumas 5.4.10 Tikslingumas | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
10 | Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą. | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.3 Bendravimas 5.4.7 Konfliktai ir krizės 5.4.9 Derybos | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
| Bendras vidurkis | 3.1 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | [20 empty] | 2.3 |  | 1.4 |  | 2.5 |  | 2.7 |  | 2.5
| Atitinka lygmenį, į kurį kandidatuoja? |  | No |  | No |  | No |  | Yes |  | No
| Žemiausias būtinas vidurkis kandidatuojamam lygmeniui: | 2.5
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Vertintojo įvertinimas
| Valdymo sudėtingumo įvertinimas | Kandidatas: |  |  | Saulius | [7 empty] | Užpildymo data:
| Kandidato įvertinimas | Vertintojas: | [10 empty] | Užpildymo data:
| Visiems lygmenims, visoms sritims | Lygmuo: |  | Sritis:
|  | B |  | Project
Žemas = 1; Vidutinis = 2; Aukštas = 3; Labai aukštas = 4
# | Sudėtingumo indikatorius | Projekto, programos ar portfelio ID (iš paraiškos) | [23 empty] | Pastabos, komentarai, įrodymai (neprivalomi; vertintojo nuožiūra) | Susiję kompetencijų elementai
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L
|  | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert | Kand | Vert
1 | Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, reikalavimų ir lūkesčių. | [25 empty] | 5.5.2 Nauda ir tikslai 5.5.3 Apimtis 5.5.13 Kaita ir transformacijos 5.5.14 Atranka ir balansavimas | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų. | [25 empty] | 5.5.4 Laikas 5.5.5 Organizacija ir informacija 5.5.6 Kokybė 5.5.10 Planavimas ir kontrolė | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą. | [25 empty] | 5.5.7 Finansai 5.5.8 Ištekliai 5.5.9 Pirkimas | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Grėsmės ir galimybės (rizikos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio bei priklausomų iniciatyvų rizikos profilių ir neapibrėžtumo lygmenų. | [25 empty] | 5.5.11 Grėsmės ir galimybės | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Suinteresuotosios šalys ir integravimas (strateginis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas vykdomųjų organizacijų formaliosios strategijos poveikis ir galima standartų, reglamentų, neformaliosios strategijos bei politinė įtaka projektui, programai arba portfeliui. Kiti galimi veiksniai: rezultatų svarba organizacijai; suinteresuotųjų sutarimo laipsnis; projektą, programą ar portfelį supanti neformalioji galia, interesai ir pasipriešinimas; visos teisinės normos ir reglamentai. | [25 empty] | 5.3.1 Strategija 5.5.1 Programos metmenys 5.5.12 Suinteresuotosios šalys | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Santykiai su nuolatinėmis organizacijomis (organizacijos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinama projekto, programos arba portfelio sąsajų apimtis ir susietumas su organizacijos sistemomis, struktūromis, ataskaitų sistema ir sprendimų priėmimo procesais. | [25 empty] | 5.3.2 Vadovavimas, struktūros ir procesai 5.3.3 Atitiktis, standartai ir reglamentai | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis. | 2 | [24 empty] | 5.3.4 Galia ir interesai 5.3.5. Kultūra ir vertybės | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti. | [25 empty] | 5.4.1 Savianalizė ir savitvarda 5.4.2 Principingumas ir patikimumas 5.4.3 Bendravimas 5.4.4 Santykiai ir įtraukimas 5.4.5 Lyderystė 5.4.6 Komandos ugdymas | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, priemones ar metodus. | [25 empty] | 5.4.8 Sumanumas 5.4.10 Tikslingumas | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą. | [25 empty] | 5.4.3 Bendravimas 5.4.7 Konfliktai ir krizės 5.4.9 Derybos | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Bendras vidurkis | 0.2 | 0.2 | [28 empty] | 0.2
| Atitinka lygmenį, į kurį kandidatuoja? |  | No
| Žemiausias būtinas vidurkis kandidatuojamam lygmeniui: | 2.5
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Detalizacija Projektai
| Projektų sudėtingumo |  | Kandidatas: | Saulius | [8 empty] | Užpildymo data: | 0
| vertinimas |  | Vertintojas: | 0 | [8 empty] | Užpildymo data: | 0
| Pildo kandidatas |  | Kandidatuoja į lygmenį: | B
# | Sudėtingumo indikatoriai ir jų detalizacija | Vertinimo kriterijai: |  |  |  | Projekto ID (iš paraiškos) | [11 empty] | Pastabos, įrodymai (neprivalomi) | Susiję kompetencijų elementai
|  | Žemas (1) | Vidutinis (2) | Aukštas (3) | Labai aukštas (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, reikalavimų ir lūkesčių.
| Tikslų, naudų, uždavinių, reikalavimų, lūkesčių ir sėkmės kriterijų aiškumas | Beveik visi aiškūs | Daugiausiai aiškūs | Kai kurie aiškūs | Nedaug aiškių | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Naudų, tikslų, reikalavimų, lūkesčių ir sėkmės kriterijų pasiekimo sudėtingumas | Ankčiau beveik visi būdavo pasiekiami | Dauguma anksčiau būdavo pasiekiama | Kai kurie anksčiau būdavo padiekiami | Retai kada būdavo pasiekiami anksčiau | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Tikslų, reikalavimų, lūkesčių ir sėkmės kriterijų prieštaringumas | Beveik visi suderinti | Dauguma suderinti | Kai kurie suderinti | Nedaug tesuderinta | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Prielaidų ir apribojimų stabilumas | Beveik visi nekinta | Dauguma nekinta | Kai kurie nekinta | Nedaug išlieka nepakitę | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Prioritetų aiškumas | Beveik visi aiškūs | Dauguma aiškūs | Kai kurie aiškūs | Nedaug aiškių | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Naudų, tikslų, reikalavimų, lūkesčių ir sėkmės kriterijų stabilumas | Beveik visi nekinta | Dauguma nekinta | Kai kurie nekinta | Nedaug išlieka nepakitę | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
| Naudų aiškumas | Beveik visos aiškios | Dauguma aiškių | Kai kurios aiškios | Nedaug aiškių | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Naudų tarpusavio priklausomybės laipsnis | Labai žemas | Žemas | Aukštas | Labai aukštas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Ar didelė kultūros ir elgesio pokyčio dalis yra įtraukta į projekto apimtį? | Labai nedaug | Vidutiniškai | Žymi dalis | Pagrindinis dėmesys | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Tvarkaraščio sudėtingumas | Paprasta logika, keli apribojimai | Paprasta logika, daug apribojimų | Sudėtinga logika, keli apribojimai | Sudėtinga logika, daug apribojimų | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Perdavimas į eksploataciją | Nėra paprastas | Sudėtingas | Labai sudėtingas | Nepaprastai sudėtingas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
[5 empty] | Pakoreguota reikšmė: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
2 | Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų.
| Užduočių su esminėmis prielaidomis arba apribojimais dalis | <10% | 10-40% | 40-75% | >75% | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Reikalavimai kokybės būklės ataskaitoms | Nedideli | Pakankamai lankstūs | Griežti | Itin griežti | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Patikrintų įrankių, metodų ir technikų prieinamumas | Visada yra | Dažniausiai yra | Kartais būna | Retai būna | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3.3333
Pakoreguota reikšmė:
3 | Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą.
| Projekto finansavimo prieinamumas/užtikrintumas/garantavimas | Dažniausiai garanduojamas | Paprastai garntuojamas | Kartais garantuojamas | Retai garantuojamas | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
| Kvalifikuotų/kompetetingų komandos narių prieinamumas | Dažniausiai garanduojamas | Paprastai garntuojamas | Kartais garantuojamas | Retai garantuojamas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Kitų resursų prieinamumas | Dažniausiai garanduojamas | Paprastai garntuojamas | Kartais garantuojamas | Retai garantuojamas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Nepriklausomų organizacinių vienetų skaičius (skirtingi generaliniai direktoriai, valdantieji direktoriai) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Reikalingų/įtrauktų techninių disciplinų skaičius | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Santykinis dydis, palyginus su kitais organizacijos projektais | Mažiausi 50% | 50-75% | 75-90% | Didžiausi 10% | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Tvarkaraščio/kalendorinių tikslų pasiekimo tikimybė | 90% | 75-90% | 50-75% | Mažiau, nei 50% | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
| Kaštų ir trukmės įvertinimo tikslumas | Labai aukštas | Aukštas | Žemas | Labai žemas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Projekto vadovo įtaka pirkimų procesui | Visiškas | Didelis | Vidutinis | Ribotas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2.7778
Pakoreguota reikšmė:
4 | Grėsmės ir galimybės (rizikos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio bei priklausomų iniciatyvų rizikos profilių ir neapibrėžtumo lygmenų.
| Kurią rizikų atsako priemonių dalį, kontroliuoja projekto vadovas (yra rizikų savininkas)? | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Aukštos tikimybės projektų rizikų dalis | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Aukšto poveikio projektų vizikų dalis | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Projektų rizikų dalis su patikimu/patikrintu atsaku | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Projekto rizikų dalis, reikalaujanti nedelsiamo atsako | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis:
Pakoreguota reikšmė:
5 | Suinteresuotosios šalys ir integravimas (strateginis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas vykdomųjų organizacijų formaliosios strategijos poveikis ir galima standartų, reglamentų, neformaliosios strategijos bei politinė įtaka projektui, programai arba portfeliui. Kiti galimi veiksniai: rezultatų svarba organizacijai; suinteresuotųjų sutarimo laipsnis; projektą, programą ar portfelį supanti neformalioji galia, interesai ir pasipriešinimas; visos teisinės normos ir reglamentai.
| Aiškiai identifikuotų, aktyvių suinteresuotų šalių skaičius | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Aiškiai apibrėžtų suinteresuotų šalių grupių skaičius | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Suinteresuotų šalių ir suinteresuotų šalių grupių stabilumas | Reti pokyčiai | Vidutiniškas pokyčių skaičius | Daug pokyčių | Nuolatiniai pokyčiai | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Suinteresuotų šalių ir suinteresuotų šalių grupių vieta projekto atžvilgiu | Vidiniai | Daugiausiai vidiniai | Dalis išorinių | Daug išorinių | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Viešo susidomėjimo laipsnis | Mažas arba jokio | Vietinis | Regioninis | Nacionalinis | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Suinteresuotų šalių sutarimas apie numanomas (expected) naudas | Labai aukštas | Aukštas | Žemas | Labai žemas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Suinteresuotų šalių sutarimas apie deklaruotas naudas | Labai aukštas | Aukštas | Žemas | Labai žemas | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
| Teisinių ir normatyvinių apribojimų buvimas | Nėra | Keli | Nemažai | Daug | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3.25
Pakoreguota reikšmė:
6 | Santykiai su nuolatinėmis organizacijomis (organizacijos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinama projekto, programos arba portfelio sąsajų apimtis ir susietumas su organizacijos sistemomis, struktūromis, ataskaitų sistema ir sprendimų priėmimo procesais.
| Projekto sąsajos (interfaces) su organizacijos sistemomis | Stabilūs (fixed) | Kai kurie stabilūs | Kai kurie dinamiški | Daugiausiai dinamiški | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Projekto sąsajos (interfaces) su organizacijos struktūromis | Stabilūs (fixed) | Kai kurie stabilūs | Kai kurie dinamiški | Daugiausiai dinamiški | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Projekto sąsajos (interfaces) su organizacijos ataskaitų sistemomis (reporting) | Stabilūs (fixed) | Kai kurie stabilūs | Kai kurie dinamiški | Daugiausiai dinamiški | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Projekto sąsajos (interfaces) su organizacijos sprendimų priėmimo sistemomis | Stabilūs (fixed) | Kai kurie stabilūs | Kai kurie dinamiški | Daugiausiai dinamiški | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Patvirtinimai planuotiems poreikiams | Dauguma iš anksto garantuoti | Paprastai iš anksto garantuoti | Kartais iš anksto garantuoti | Retai kada iš anksto garantuoti (Seldom assured) | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
| Patvirtinimai neplanuotiems poreikiams | Dauguma iš anksto garantuoti | Paprastai iš anksto garantuoti | Kartais iš anksto garantuoti | Retai kada iš anksto garantuoti (Seldom assured) | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Inicijuojanti organizacija yra sėkmingai įvykdžiusi tokius projektus | Daug | Nemažai | Kelis | Nei vieno | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Projekto poveikis organizacijos operacinei veiklai | Labai žemas | Žemas | Aukštas | Labai aukštas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3.125
[5 empty] | Pakoreguota reikšmė: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
7 | Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis.
| Kalbų skaičius paprastai naudotas oficialiam komunikavimui projekte | 1 | 2 | 3-5 | 6+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Kalbų skaičius paprastai naudotas neoficialiam komunikavimui projekte | 1 | 2 | 3-5 | 6+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Aktyvių vietų (biurų, gamyklų, ...) skaičius, tarp kurių reikia keliauti daugiau, nei 2 valandas | 1 | 2 | 3-5 | 6+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Skirtumas tarp laiko juostų, kuriuose yra aktyvios suinteresuotos šalys (valandomis) | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+ | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
| Laiko juostų, kuriuose yra aktyvios suinteresuotos šalys, skaičius | 1 | 2 | 3-5 | 6+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Komandos narių, esančių kartu (co-located = daily contact) dalis | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Mažiau, nei 50% | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Komandos narių, priskirtų visą laiką projekte, skaičius | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Mažiau, nei 50% | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Kultūrinių grupių, kuriuose yra bent 20% komandos narių, skaičius | 1 | 2 | 3-5 | 6+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Kultūrinių grupių, atstovaujamų svarbiausių suinteresuotų šalių, skaičius | 1 | 2 | 3-5 | 6+ | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2.8889
Pakoreguota reikšmė:
8 | Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti.
| Kokia projektų valdymo komandos dalis anksčiau dirbo su šiuo projektų vadovu | 90-100% | 75-90% | 50-75% | <50% | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Kiek vidutiniškai metų vadovų komandos nariai užima dabartines pareigas | 5+ | 3-4 | 1-2 | Less than 1 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Pasitikėjimo lygis vadovų komandoje | Labai aukštas | Aukštas | Žemas | Labai žemas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Valdysenos (Governance) praktikos | Dauguma gerai apibrėžtų | Daug gerai apibrėžtų | Kai kurios gerai apibrėžtos | Nedaug gerai apibrėžtų | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Tipinio ne vadovų komandos nario įgūdžių lygis | Labai aukštas | Aukštas | Žemas | Labai žemas | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2.6
Pakoreguota reikšmė:
9 | Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, priemones ar metodus.
| Techniniai procesai | Dauguma žinomi | Daug žinomų | Daug nežinomų | Daugiausiai nežinomi | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Techniniai metodai | Dauguma žinomi | Daug žinomų | Daug nežinomų | Daugiausiai nežinomi | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Techniniai įrankiai (projektavimo arba gamybos) | Dauguma žinomi | Daug žinomų | Daug nežinomų | Daugiausiai nežinomi | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2
| Produkto gyvavimo ciklo momentas | Brandos | Augimo | Įvedimo | Tyrimų | bar: Projekto ID (iš paraiškos) A
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2.5
[5 empty] | Pakoreguota reikšmė: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
10 | Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą.
| Projekto vadovo savarankiškumo laipsnis koordinuojant projektą | Labai aukštas | Aukštas | Žemas | Labai žemas | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3
| Projekto vadovo savarankiškumo laipsnis reklamuojant (promoting) projektą | Very high | High | Low | Very low | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
| Projekto vadovo savarankiškumo laipsnis ginant (defending) projektą | Very high | High | Low | Very low | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
[5 empty] | Suapvalintas įvestų įvertinimų vidurkis: | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3.6667
Pakoreguota reikšmė:
Summary Ratings
|  |  |  | Rodiklis | 1 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
|  |  |  | Rodiklis | 2 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3.3333
|  |  |  | Rodiklis | 3 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2.7778
|  |  |  | Rodiklis | 4
|  |  |  | Rodiklis | 5 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3.25
|  |  |  | Rodiklis | 6 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
|  |  |  | Rodiklis | 7 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2.8889
|  |  |  | Rodiklis | 8 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 2.6
|  |  |  | Rodiklis | 9 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 4
|  |  |  | Rodiklis | 10 | Projekto ID (iš paraiškos) A: 3.6667
| Žemiausias būtinas vidurkis kandidatuojamam lygmeniui: | 2.5 |  |  |  | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OK
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Details for Programmes
| Programme Management |  | Candidate name: | Saulius | [8 empty] | Date completed: | 0
| Complexity Ratings |  | Assessor name: | 0 | [8 empty] | Date completed: | 0
| Optional Detail Ratings |  | Level applied for: | B
# | Complexity Indicators and Sub-indicators | Criteria for a rating of: |  |  |  | Project ID (from application) | [11 empty] | Notes, comments, evidence (optional; for rater use) | Related Competence Elements
|  | Very low (1) | Low (2) | High (3) | Very high (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, reikalavimų ir lūkesčių.
| Clarity of benefits, goals, objectives, requirements, expectations, and success criteria for the program | Most clear | Some clear | Few clear | Hardly any clear
| Challenge of attaining benefits, goals, objectives, requirements, expectations, and success criteria of the program | Almost all met before | Most met before | Some met before | Few met before
| Conflict among goals, objectives, requirements, expectations, and success criteria of the constituent projects | Almost all aligned | Most aligned | Some aligned | Few aligned
| Stability of program-level assumptions and constraints | Almost all the same throughout | Most the same throughout | Some the same throughout | Few the same throughout
| Presence of program-level legislative constraints | None | Few | Some | Many
| Clarity of program-level benefits | Almost all clear | Most clear | Some clear | Few clear
| Interdependency of program-level benefits | Very low | Low | High | Very high
| Amount of cultural and behavioral change included in program scope | Very little | Some | Significant | Major focus
| Scale of strategic change | Very narrow | Narrow | Broad | Very broad
| Depth of cultural change | Very shallow | Shallow | Deep | Very deep
| Complexity of constituent projects | Very few high | Some high | Many high | Most high
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
2 | Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų.
| Quality reporting requirements | Very relaxed | Relaxed | Strict | Very strict
| Number of independent organizational entities (different CEOs/MDs) | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11+
| Percentage of mandatory projects in program | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Percentage of projects dependent on results of other projects in the program | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
3 | Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą.
| Availability of funding at the program level | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Availability of qualified staff for program and projects | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Availability of other resources for program and projects | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Number of independent organizational entities (different CEOs/MDs) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+
| Number of different technical disciplines involved | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Relative size in comparison to other programs done by this organization | Bottom 50% | 50-75% | 75-90% | Top 10%
| Program Manager's ability to influence procurement at the project level | Total | Extensive | Moderate | Limited
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
4 | Grėsmės ir galimybės (rizikos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio bei priklausomų iniciatyvų rizikos profilių ir neapibrėžtumo lygmenų.
| Percentage of high risk projects | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentage of high probability program level risks | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentage of high impact program level risks | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentage of program level risks with proven/reliable responses | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Percentage of contingency usable by Program Manager to manage risk responses | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
5 | Suinteresuotosios šalys ir integravimas (strateginis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas vykdomųjų organizacijų formaliosios strategijos poveikis ir galima standartų, reglamentų, neformaliosios strategijos bei politinė įtaka projektui, programai arba portfeliui. Kiti galimi veiksniai: rezultatų svarba organizacijai; suinteresuotųjų sutarimo laipsnis; projektą, programą ar portfelį supanti neformalioji galia, interesai ir pasipriešinimas; visos teisinės normos ir reglamentai.
| Number of clearly-identified, active, individual stakeholders | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Number of well-defined stakeholder groups | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Stability of individual stakeholders and stakeholder groups | Few changes | Some changes | Many changes | Constant changes
| Location of individual stakeholders and stakeholder groups | Internal | Mostly internal | Some external | Many external
| Degree of public interest | Little or none | Local | Regional | National
| Stakeholder agreement about expected benefits | Very high | High | Low | Very low
| Stakeholder agreement about stated benefits | Very high | High | Low | Very low
| Program Manager's relationship with stakeholders | Warm | Cordial | Cool | Strained
| Presence of legislative or regulatory constraints | None | Few | Some | Many
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
6 | Santykiai su nuolatinėmis organizacijomis (organizacijos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinama projekto, programos arba portfelio sąsajų apimtis ir susietumas su organizacijos sistemomis, struktūromis, ataskaitų sistema ir sprendimų priėmimo procesais.
| Program interfaces with the organization's systems | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Program interfaces with the organization's structures | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Program interfaces with the organization's reporting | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Program interfaces with the organization's decision-making processes | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Approvals for planned needs | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Approvals for unplanned needs | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Permanent organization has successfully completed similar programs | Many | Some | A few | None
| Program's impact on the ongoing operations of the organization | Very low | Low | High | Very high
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
7 | Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis.
| Number of languages commonly used in formal program communications | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Number of languages commonly used in casual program communications | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Number of active locations more than 2 hours apart | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Range of time zones with active stakeholders | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+
| Number of time zones with active stakeholders | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Percent of staff co-located (co-located = in daily contact) | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Less than 50%
| Percent of staff assigned full-time | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Less than 50%
| Number of distinct cultural groups with more than 20% of staff | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Number of distinct cultural groups represented by key stakeholders | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
8 | Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti.
| Percent of management team that has previously worked for this Program Manager | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Less than 50%
| Average years in current role for members of management team | 5+ | 3-4 | 1-2 | Less than 1
| Level of trust within the management team | Very high | High | Low | Very low
| Governance practices | Most well-defined | Many well-defined | Some well-defined | Few well-defined
| Skill level of typical non-management team member | Very high | High | Low | Very low
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
9 | Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, priemones ar metodus.
| Percentage of projects requiring technical innovation | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Technical processes | Most well-known | Many well-known | Many unknown | Most unknown
| Technical methods | Most well-known | Many well-known | Many unknown | Most unknown
| Technical tools (design or delivery) | Most well-known | Many well-known | Many unknown | Most unknown
| Point in product life-cycle | Maturity | Growth | Introduction | Research
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
10 | Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą.
| Amount of autonomy the Program Manager has in coordinating the program | Very high | High | Low | Very low
| Amount of autonomy the Program Manager has in promoting the program | Very high | High | Low | Very low
| Amount of autonomy the Program Manager has in defending the program | Very high | High | Low | Very low
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
Summary Ratings
|  |  |  | Indicator | 1
|  |  |  | Indicator | 2
|  |  |  | Indicator | 3
|  |  |  | Indicator | 4
|  |  |  | Indicator | 5
|  |  |  | Indicator | 6
|  |  |  | Indicator | 7
|  |  |  | Indicator | 8
|  |  |  | Indicator | 9
|  |  |  | Indicator | 10
| Žemiausias būtinas vidurkis kandidatuojamam lygmeniui: | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Details for Portfolios
| Portfolio Management |  | Candidate name: | Saulius | [8 empty] | Date completed: | 0
| Complexity Ratings |  | Assessor name: | 0 | [8 empty] | Date completed: | 0
| Optional Detail Ratings |  | Level applied for: | B
# | Complexity Indicators and Sub-indicators | Criteria for a rating of: |  |  |  | Project ID (from application) | [11 empty] | Notes, comments, evidence (optional; for rater use) | Related Competence Elements
|  | Very low (1) | Low (2) | High (3) | Very high (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, reikalavimų ir lūkesčių.
| Clarity of benefits, goals, objectives, requirements, expectations, and success criteria for the portfolio | Most clear | Some clear | Few clear | Hardly any clear
| Challenge of attaining benefits, goals, objectives, requirements, expectations, and success criteria of the portfolio | Almost all met before | Most met before | Some met before | Few met before
| Conflict among goals, objectives, requirements, expectations, and success criteria within the portfolio | Almost all aligned | Most aligned | Some aligned | Few aligned
| Number of discrete and unrelated disciplines (e.g., IT, sales, etc.) | Very low | Low | High | Very high
| Diversity of project selection criteria | Very low | Low | High | Very high
| Stability of assumptions and constraints | Very high | High | Low | Very low
| Clarity of priorities | Almost all clear | Most clear | Some clear | Few clear
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
2 | Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų.
| Number of projects in the portfolio | <20 | 20-50 | 50-250 | 250+
| Portfolio coverage | Single department | Single business unit | Multiple business units | Entire entity
| Percentage of mandatory projects in portfolio | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Maturity of project management practices | Very high | High | Low | Very low
| Need for coordination among projects in the portfolio | Very low | Low | High | Very high
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
3 | Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą.
| Availability of funding for the portfolio | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Availability of qualified staff for the portfolio | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Availability of other resources for the portfolio | Mostly assured | Usually assured | Occasionally assured | Seldom assured
| Number of different technical disciplines involved | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
4 | Grėsmės ir galimybės (rizikos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio bei priklausomų iniciatyvų rizikos profilių ir neapibrėžtumo lygmenų.
| Risk appetite of the organization owning the portfolio | Very high | High | Low | Very low
| Percentage of high risk projects (numbers) | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentage of budget committed to high risk projects | 0-10% | 10-20% | 20-30% | 30-100%
| Percentage of high probability portfolio level risks | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentage of high impact portfolio level risks | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
5 | Suinteresuotosios šalys ir integravimas (strateginis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas vykdomųjų organizacijų formaliosios strategijos poveikis ir galima standartų, reglamentų, neformaliosios strategijos bei politinė įtaka projektui, programai arba portfeliui. Kiti galimi veiksniai: rezultatų svarba organizacijai; suinteresuotųjų sutarimo laipsnis; projektą, programą ar portfelį supanti neformalioji galia, interesai ir pasipriešinimas; visos teisinės normos ir reglamentai.
| Stability of individual stakeholders and stakeholder groups | Few changes | Some changes | Many changes | Constant changes
| Stakeholder agreement about expected benefits | Very high | High | Low | Very low
| Stakeholder agreement about stated benefits | Very high | High | Low | Very low
| Portfolio Manager's relationship with stakeholders | Warm | Cordial | Cool | Strained
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
6 | Santykiai su nuolatinėmis organizacijomis (organizacijos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinama projekto, programos arba portfelio sąsajų apimtis ir susietumas su organizacijos sistemomis, struktūromis, ataskaitų sistema ir sprendimų priėmimo procesais.
| Portfolio management's interfaces with the organization's systems | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Portfolio management's interfaces with the organization's structures | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Portfolio management's interfaces with the organization's reporting | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Portfolio management's interfaces with the organization's decision-making processes | Most fixed | Some fixed | Some dynamic | Most dynamic
| Portfolio Manager's relationship with key funders (e.g., CFO) | Warm | Cordial | Cool | Strained
| Portfolio Manager's relationship with executive management | Warm | Cordial | Cool | Strained
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
7 | Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis.
| Number of languages commonly used in formal program communications | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Number of languages commonly used in casual program communications | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Percent of staff co-located (co-located = in daily contact) | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Less than 50%
| Percent of staff assigned full-time | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Less than 50%
| Number of distinct cultural groups represented by key stakeholders | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
8 | Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti.
| Average years in current role for members of management team | 5+ | 3-4 | 1-2 | Less than 1
| Level of trust within the management team | Very high | High | Low | Very low
| Governance practices | Most well-defined | Many well-defined | Some well-defined | Few well-defined
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
9 | Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, priemones ar metodus.
| Percentage of projects requiring technical innovation | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
10 | Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą.
| Amount of autonomy the Portfolio Manager has in promoting the portfolio | Very high | High | Low | Very low
| Amount of autonomy the Portfolio Manager has in defending the portfolio | Very high | High | Low | Very low
| Degree to which senior managers support the prioritization process | Very high | High | Low | Very low
Rounded average of detail ratings entered:
Rater override:
Summary Ratings
|  |  |  | Indicator | 1
|  |  |  | Indicator | 2
|  |  |  | Indicator | 3
|  |  |  | Indicator | 4
|  |  |  | Indicator | 5
|  |  |  | Indicator | 6
|  |  |  | Indicator | 7
|  |  |  | Indicator | 8
|  |  |  | Indicator | 9
|  |  |  | Indicator | 10
| Žemiausias būtinas vidurkis kandidatuojamam lygmeniui: | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
version 1.0 Endorsed by CVMB 10.01.2017

## Version Control
|  | ICR Handbook Spreadsheet Template |  | Reserved for CB logo
Please consider the environment before printing this document
Version Control
Version and date of CVMB approval |  |  | Date | Valid until
Version 1.0 (tbd) |  |  | tbd | tbd
Configuration Control
Date | Version | Developer | Change
Pre-Riga | 0.1 | Duncan | • Initial draft
not recorded | 0.2 | Duncan | • MS Word format; minor edits
not recorded | 0.3 | Duncan | • MS Word format; minor edits
04.06.2016 | 0.4 | Duncan | • Began conversion to Excel • Request for input regarding use of competence elements
30.05.2016 | 0.5 | Duncan | • Converted to Excel and ICR HB standard format • Updated ratings guidance in "Details for Projects" • Created instructions worksheet • Created "Candidate Ratings" worksheet with no details • Created "Assessor Ratings" worksheet with no details • Added CE mapping provided by Netherlands CB • Rearranged some detail guidance to align with CE mappings • Added calculations and edits • Added name and date fields • Added level and domain fields
2016-10-01 | 0.6 | OK | • Minor editorial and formatting changes
2016-11-13 | 0.7 | MRB | • Complete instructions to cover CVMB comments
2017-01-10 | 1 | CVMB | • Endorsed by CVMB for CB use and modification
2018-02-20 | 1.01 | Šimkonis | Project part translated to Lithuanian. Known restrictions/errors: Some evaluations in the worksheet "Detalizacija projektai" needs to be verified or translated. These cells are highlighted in Yellow or have "?" mark in the column B:B.